## Burndown Chart
Burndown Chart
Tarefa | Descrição | Estimativa Inicial | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Design Patterns | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
2 | Code Smells | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
3 | Code Metrics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | Use Cases | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | Documento final | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
Completo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7
A faltar |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 7 | 0
Ideal |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0